浙江水利水电学院南浔校区澍勤师生服务部改造项目技术指标及报价单

一、项目概况

为适配学校高质量发展需要，进一步提升教职工工作效率与服务质量。结合2026年学校民生实事项目，现将钱塘校区澍勤师生服务部服务职能延伸至指南浔校区，实现两校区服务一体化覆盖，切实提升全校师生的获得感与幸福感。

结合南浔校区整体空间布局规划，充分兼顾教职工与广大师生日常办事、通行的便捷性，经实地勘察与综合研判，拟将服务点初步选址于精弘南楼架空层，使用面积约100平方米，另外仓库32平方米。

- 项目说明

- 1、工程地点：浙江水利水电学院南浔校区

2、项目预算：83000元

3、项目工期：合同签订后30日历天

- 三、工程量清单

对精弘南楼架空层及附属仓库进行装修改造施工。地胶贴铺、墙面乳胶漆涂刷、各类电线拉线（含空调、多组冰箱冰柜、广告灯箱、照明、监控等）、网线系统布设、收银系统安装、玻璃门安装、开门洞及砌墙施工。清单费用包含税费，规费和人工等费用。（详见附件）

品牌推荐

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 立邦、嘉宝莉、三棵树相当于 |  |
| 2 | 线缆 | 中策、上上、远东或相当于 |  |
| 3 | 玻璃 | 南玻、信义、旗滨或相当于 |  |
| 4 | 监控器 | 海康威视、大华、宇视或相当于 |  |
| 5 | 收银台 | 思迅、博优、智百威或相当于 |  |
| 6 | 水管 | 中财、伟星、日丰或相当于 |  |

- 四、前期准备

- 1、现场勘查

详细复核超市现场尺寸、墙体结构、原有水电管线走向、顶面基层情况，确认开门洞、砌墙位置及尺寸，核对各类用电设备（空调、冰箱冰柜等）、收银系统、监控设备的安装点位，确保施工方案与现场实际完全匹配。

划定施工区域，设置围挡、警示标识，严禁无关人员进入作业区。

- 材料准备

- 按设计要求采购各类施工材料，包括环保地胶、优质乳胶漆、铝方通、电线电缆、网线、收银台（后台管理系统、门店管理系统、ST收银PC一体秤、手持PDA等）、钢化玻璃门、砌筑材料、灯具、监控设备等。

- 所有材料进场后，严格核验产品资质、质量检验报告，检查材料规格、型号、外观是否符合设计要求；材料堆放分类有序，做好防潮、防晒、防损坏保护，远离火源及用电设备。

- 3、安全与技术准备

- 落实安全防护措施，作业人员佩戴安全帽、防滑鞋、绝缘手套等防护用品，高空作业（吊顶安装）需系安全绳，施工现场配备灭火器、应急照明等消防器材，严禁违规用电、动火作业。

- 组织施工人员进行技术交底，明确各施工项目的技术要求、操作规范、质量标准及安全注意事项，熟悉施工流程及各环节衔接要点，确保施工人员规范操作。

- 提前对接学校相关部门，确认施工期间的用电、用水安排，排查施工区域周边的安全隐患，制定应急处置方案，避免施工影响校园正常供电、通行及师生活动。

- 五、核心施工工艺流程

整体施工遵循“先土建、后装修，先隐蔽、后外露，先管线、后面层”的原则，具体工艺流程如下：

现场清理→砌墙施工→开门洞→墙面基层处理→顶面基层处理→电线拉线（含各类设备线路）→网线系统布设→墙面乳胶漆涂刷→地胶贴铺→玻璃门安装→收银系统安装→监控、照明→调试验收→成品清理

六、文明安全施工要求

1、成交供应商应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

2、成交供应商应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全，特种作业施工人员必须具备相应资质。制定完善的施工组织设计，按照作业要求配备设施设备。

3、成交供应商应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近居民、学生的安全，防止因施工不当使附近居民、学生的人身或财产遭受损失。

4、由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由成交供应商承担。在施工过程中，造成的一切安全事故，由成交供应商自行承担全部经济责任和法律责任。

5、成交供应商必须购买工程险，对项目进行保险；为现场施工人员购买意外险、缴纳社保。如因施工人员未参加保险致甲方遭受损失的，甲方可向成交供应商追偿。相关资料在合同签订后5天内提交给甲方，如5天内无法提供，超期按5000元/天进行处罚，直接从履约保证金中扣除，成交供应商在3天内整改到位，可退还。如整改期限超期后仍未提供，采购人可终止合同。成交即视为承诺该项目所施工人员全员享有社保，缴纳工程险，意外险。

6、成交供应商在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由成交供应商负责。凡由此而损及甲方利益的，成交供应商应负责赔偿甲方的损失。

7、成交供应商因自行核对确定施工人员具备施工就业相关资质，按照甲方入校要求办理进校流程。

8、按照招标方入校要求办理进校流程，未经备案员工不许进场。真实报备人员情况，不虚报不漏报，有人员变动及增加及时报备，一旦发现问题，做违约处理。情节严重时，采购人可主动无条件解除合同。

9、合同签订前，采购人可对成交供应商提供的项目负责人进行审核，如审核不通过，采购人有权要求成交供应商更换项目负责人。

七、保修要求

1、供应商施工完毕，并在工程竣工验收合格办理移交手续之日，在签订的工程质量保修书期限内，为采购人提供免费服务。其中收银系统免费维保5年（含上门服务费），包含系统及其硬件安装上门安装培训，前期的数据整理，后期的问题处理，系统升级等。

2、供应商应与采购人签订工程质量保修书，供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

3、供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。

4、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因系统本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换。

八、其他施工要求

- 1、遵守水电施工基本规则规范，安全防护措施必须到位。

- 2、施工效果整洁美观。

- 3、施工完成后确保水电完全接入，无使用问题及安全隐患。

- 4、自行考虑施工中可能存在的风险和成本各种因素，最终需满足用户的要求。

- 5、质保期：按工程质量保修书执行。

- 6、其他未尽事宜按相关专业规范、规程执行。

- 7、供应商报价中含本工程所有垃圾清运费、保险费、卫生保洁费等一切费用，须进行现场踏勘，所有工程材料必须现场验收后才允许施工 。

附件一：工程量报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:砖 2.拆除砌体的截面尺寸:2.1*0.9m，厚200mm 3.废料外运及处置 | m3 | 0.39 |  |  |  |
| 3 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:非粘土烧结多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5 | m3 | 3.44 |  |  |  |
| 4 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:非粘土烧结多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:干混砂浆M7.5 | m3 | 4.78 |  |  |  |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:14mm厚干混抹灰砂浆DP M15.0抹灰 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚干混抹灰砂浆 DP M15.0分层抹平 | m2 | 85.92 |  |  |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:14mm厚干混抹灰砂浆DP M15.0抹灰 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚干混抹灰砂浆 DP M15.0分层抹平 | m2 | 17.22 |  |  |  |
| 7 | 混凝土与钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 过梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.07 |  |  |  |
| 9 | 构造柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.5 |  |  |  |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 | t | 0.107 |  |  |  |
| 11 | 植筋 | 1.部位:原有墙柱与新砌墙体交界处 2.深度:100mm | 根 | 20 |  |  |  |
| 12 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 塑料隔断 | 铝塑板隔断 1.15厚阻燃板双面，面层铝塑板3双面 2.3*4镀锌角铁钢架基础间距600 | m2 | 3.9 |  |  |  |
| 14 | 玻璃平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:1500*2200 2.门框、扇材质:玻璃双开门 3.玻璃品种、厚度:1.4厚 5+9A+5中空玻璃 4.含五金件 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 15 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2100 2.门框、扇材质:钢制 4.含五金件 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 16 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:600*1200 2.框、扇材质:铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6双白中空玻璃 | m2 | 0.72 |  |  |  |
| 17 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:主材甲供 | m2 | 99.09 |  |  |  |
| 19 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:2mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖 | m2 | 3.35 |  |  |  |
| 20 | 墙柱面装饰与隔断工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 墙面装饰板 | 9.5厚纸面石膏板包管 | m2 | 2 |  |  |  |
| 22 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:5+9A+5中空玻璃 | m2 | 24.62 |  |  |  |
| 23 | 满刮腻子 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 | m2 | 114.91 |  |  |  |
| 24 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 距天棚1m范围内为黑色，其余为白色 | m2 | 254.83 |  |  |  |
| 25 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:砖纹漆一底两面 | m2 | 17.22 |  |  |  |
| 26 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚 2.涂料品种、喷刷遍数:黑色乳胶漆2遍 | m2 | 121.08 |  |  |  |
| 28 | 通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 监控摄像设备 | 1、墙面摄像头移位 | 台 | 2 |  |  |  |
| 30 | 监控摄像设备 | 1摄像头本体及其附件安装 | 台 | 6 |  |  |  |
| 31 | 点型探测器 | 1、名称：无线烟感探测器 2、内容：本体及其附件安装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 32 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5×10 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：桥架内或管内、电缆头安装 | m | 14.63 |  |  |  |
| 33 | 配管 | 1、名称：紧定式薄壁钢管 2、材质：JDG32 3、壁厚：1.6mm 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 10.57 |  |  |  |
| 34 | 配电箱 | 1名称：照明配电箱 2、安装方式：明装 3、其他：箱内主要元器件安装 4、箱内配一个远传电表 | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 插座 | 1、名称：空调插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：明装 | 个 | 2 |  |  |  |
| 36 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：明装 | 个 | 13 |  |  |  |
| 37 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：明装 | 个 | 2 |  |  |  |
| 38 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：明装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 39 | 信息插座 | 1、名称：双口语音数据信息面板，含模块 2、参数：双口面板，带有防尘盖；带有标识条或应用标识；材料：ABS，满足六类标准，RJ45接口,非屏蔽模块，支持端接线缆22~24AWG，支持反复端接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 40 | 双绞线缆 | 1、名称：双绞线缆 2、规格：CAT6-UTP 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 222.32 |  |  |  |
| 41 | 配管 | 1、名称：紧定式薄壁钢管 2、材质：JDG20 3、壁厚：1.6mm 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 345.94 |  |  |  |
| 42 | 配管 | 金属软管敷设 | m | 20.8 |  |  |  |
| 43 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-BYJ-2.5 3、材质：铜 | m | 353.6 |  |  |  |
| 44 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-BYJR-2.5 3、材质：铜 | m | 176.8 |  |  |  |
| 45 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-BYJ-4 3、材质：铜 | m | 38.74 |  |  |  |
| 46 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-BYJR-4 3、材质：铜 | m | 19.37 |  |  |  |
| 47 | 配线 | 监控电源线安装 | m | 18 |  |  |  |
| 48 | 荧光灯 | 单管荧光灯拆除 | 套 | 6 |  |  |  |
| 49 | 普通灯具 | 1、名称：射灯 2、内容：本体及其附件安装 | 套 | 50 |  |  |  |
| 50 | 荧光灯 | 1、名称：单管荧光灯 2、内容：本体及其附件安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 51 | 风扇 | 1、名称：排风扇 2、内容：本体及其附件安装 | 台 | 3 |  |  |  |
| 52 | 打洞（孔） | 墙面开孔，修复 | 个 | 3 |  |  |  |
| 53 | 给水、排水管接口 | 1.给水、排水管各有一处接口 | 项 | 1 |  |  |  |
| 54 | 塑料管 | 1、名称：冷水PPR管 2、连接方式：热熔连接 3、管径：DN20 含管道冲洗消毒 | m | 15.95 |  |  |  |
| 55 | 塑料管 | 1.室内UPVC排水塑料管安装(粘接) De50； 2.管件制作安装；阻火圈安装 3.连接形式:原厂配套胶水粘接 4.其他:含管件、刷漆安装、含开孔及修复 | m | 8.08 |  |  |  |
| 56 | 洗脸盆 | 1、名称:拖把池安装 2、其他:含水龙头、下水等辅材 | 组 | 1 |  |  |  |
| 57 | 收银台 | 1、名称:收银系统安装 2、其他:本体及其附件安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计（以上费用包含税费，规费和人工等费用） *请仔细核对分项单价及总价，报价前需现场勘察 |  |  |  |  |  |  |  |

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

采购人：浙江水利水电学院

我方（公司名称）                                承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（加盖单位公章）：

日期：    年   月   日

现 场 勘 察 证 明

项目名称：浙江水利水电学院南浔校区澍勤师生服务部改造项目

应采购人要求，我方（公司名称：                      ）于     年   月   日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人：                 （签字）

投标人公司名称：                          （加盖公章）

勘察时间：       年       月      日